Verfahren zur Einreichung und Bewertung eines Antrags auf Finanzierung eines systemischen Projekts

  - Programm zur Umsetzung der Agrar- und Ernährungsstrategie des Kantons Freiburg (Fribourg Agri&Food)

# EINLEITUNG

Im Rahmen des Programms „Fribourg Agri & Food“ fördert der Kanton Freiburg sogenannte „systemische“ Innovationsprojekte in den Bereichen Landwirtschaft und Agrar- und Lebensmittelindustrie (siehe https://www.fribourg-agrifood.ch/de/finanzierung/systemische-projekte).

# ZIEL DIESES LEITFADENS

Dieser Leitfaden ergänzt die Allgemeinen Teilnahmebedingungen (ATB) und bezieht sich auf diese. Bei Abweichungen gilt der Leitfaden. Die Begriffsbestimmungen der ATB gelten auch hier.

# BESCHREIBUNG DES VERFAHRENS

| Wer | Was |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| Schritt 1 – Vorbereitung und Einreichung des Antrags auf Förderung |  |  |  |
| Der Projektträger (jede natürliche oder juristische Person, die die in den ATB dargelegten Förderkriterien erfüllt) | Sich auf der Plattform der Website fribourg-agrifood.ch anmelden |  | Das Formular für den Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts ist ab dem ersten Tag der Projektausschreibung verfügbar und kann während der gesamten Laufzeit eingereicht werden. Da diese von Jahr zu Jahr variiert, wird sie auf fribourg-agrifood.ch bekannt gegeben. |
| Der Projektträger | Den Antrag auf Finanzierung vorbereiten |  | Der Projektträger kann sich an den Koordinator wenden, um Vertragspartner zu finden |
| Idem | Ergänzende Unterlagen vorbereiten und beifügen |  | Der Projektträger erstellt mithilfe der Tabellen „Budget“ und „Work Packages“ einen detaillierten Finanzplan sowie einen Zeitplan bzw. ein Gantt-Diagramm, dessen Form frei wählbar ist. Diese Dokumente sind integraler Bestandteil des Antrags für ein systemisches Projekt. Sie sind auf der Website https://www.fribourg-agrifood.ch/de/finanzierung/systemische-projekte verfügbar. |
| Idem | Die Allgemeinen Teilnahmebedingungen (ATB) akzeptieren, die unter diesem Link eingesehen werden können: https://www.fribourg-agrifood.ch/de/finanzierung/systemische-projekte |  | Der Projektträger bestätigt, die ATB zur Kenntnis genommen zu haben, und akzeptiert diese, indem er das dafür vorgesehene Kästchen auf der Plattform ankreuzt. |
| Projektträger | Den Antrag fristgerecht und in der vorgeschriebenen Form einreichen |  | Der Projektträger reicht als Vertreter der Vertragspartner den ordnungsgemäss ausgefüllten Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts zusammen mit allen erforderlichen Unterlagen über die dafür vorgesehene Plattform auf der Website ein: Systemische Projekte ¦ Fribourg Agri&Food (fribourg-agrifood.ch). |
| Schritt 2 – Entgegennahme, Prüfung und Auswahl des Antrags |  |  |  |
| Koordinator & COPRO |  | Die eingegangenen Anträge auf Finanzierung systemischer Projekte prüfen und darüber entscheiden | Der Koordinator nimmt den Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts entgegen und leitet ihn an die COPRO weiter. Der Antrag auf Finanzierung eines systemischen Projekts wird anschliessend geprüft und auf der Grundlage der in den ATB einsehbaren Bewertungs- und Beurteilungskriterien für systemische Projekte genehmigt oder abgelehnt. |
| Schritt 3 – Benachrichtigung der Vertragspartner |  |  |  |
| Vom Koordinator zum Projektträger |  | (im Falle einer Bewilligung des Antrags) Die spezifischen Projektbedingungen (SPB) ausarbeiten und dem Projektträger mitteilen (im Falle einer Ablehnung des Antrags) Dem Projektträger mitteilen, dass der Antrag nicht bewilligt wurde. | Der Koordinator informiert den Projektträger per E-Mail über die Entscheidung der COPRO. Wurde der Antrag als systemisches Projekt genehmigt, erstellt der Koordinator die SPB (Höhe der Förderung, Auszahlungsmodalitäten, Laufzeit…) und teilt diese dem Projektträger mit. |